## Sheet1
受付システム 懸念点 対応一覧（意思決定用）
区分凡例：S=システム対応 / U=運用ルール / B=物理設備 優先度：高・中・低 ※「実施判断」欄に 実施/運用/保留 等を記入してください
No | カテゴリ | 懸念事項 | 現場の対応案（ヒアリング） | 対応方法 | 対応策確定 | 対応区分 | システム機能(案) | 優先度 | 実施判断 | 備考
1 | 書類・備品 | 複合機インクの自動手配・使用済み返却が不透明 | 使用済みは専用容器で返却／配達は新事務所 | システム | 集荷依頼機能を追加。管理画面から集荷依頼を登録(依頼者・物品・置き場所・問い合わせ電話番号)、集荷依頼を登録すると、集荷依頼伝票を発行する、タブレットの受付画面の集荷画面を修正し、まず集荷依頼一覧を表示し、集荷対象を選択することで、既存フロー(伝票登録)に進むように変更。 | U/B | F4(補助) | 中
2 | その他 | お歳暮・お中元に要冷蔵品がある | 配達品置き場に小型冷蔵庫を設置 | システム | 納品の際に、「即座受け取り必要」のチェックボタンを納品書スキャン画面の後に表示する。即座受け取り必要の場合、担当者にteamsで通知。 | B | － | － |  | 物理設備
3 | 人員配置 | 納品場所の説明を無人でどうするか | 地図作成／注文書FAXに地図を同送/内線電話 | 実地 | 地図作成、別システム開発 | S/U | F2 | 高
4 | 業務フロー | 産廃マニフェストの対応 | カウンター上でドライバーが記入 |  | 一旦保留 | U | － | －
5 | その他 | クロネコ等の発送物を下まで運ぶか | 小型なので集荷場所に置けばOK |  | 対応なし | U | － | －
6 | 顧客対応 | アポなしの挨拶来客 | 玄関内線で総務対応（稀） | システム | アポなしは内線で電話がいくようにする | U/S | F5/F1 | 低
7 | その他 | フジショウ集荷で急な追加が出た場合 | 旧⇔新事務所の内線 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U/S | F1 | 中
8 | 人員配置 | 担当不在時の荷下ろし対応 | 工程管理係に荷下ろし依頼を行う |  | 対応済み | S/U | F1 | 高
9 | 業務フロー | メタノール劇物の毒劇物譲受書 押印 | 月末まとめて送付・押印し返送 |  | 対応なし | U | － | －
10 | その他 | 相談役・議員・来客の対応 | 玄関内線で総務対応（稀） | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U/S | F5/F1 | 低
11 | その他 | 宛先・下ろし場所が不明な荷物 | 旧⇔新事務所の内線 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U/S | F1 | 中
12 | その他 | 着払いの荷物の対応 | 裏口内線で総務に連絡 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U/S | F1/F4 | 中
13 | 業務フロー | 集荷でドライバーが製品場所不明／製品未準備 | 旧⇔新事務所の内線 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | S/U | F1・F2 | 高
14 | 設備・環境 | 業者への更衣室 鍵の受け渡し | 来社日にカウンターへ鍵・総務対応 |  | 対応なし | U | － | －
15 | その他 | ウォーターサーバー業者の数量記帳 | 記帳の要否を総務に確認 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U | － | － |  | 廃止検討
16 | 書類・備品 | 郵便物が届いた時の対応 | 配達員が受領印 or 内線で総務 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | U | F4(補助) | 低
17 | 書類・備品 | 光塗装の製品引取・仮伝票の受け渡し | （現場記入なし） |  | 対応なし | S/U | F3 | 中
18 | 業務フロー | 技術宛に届く型の対応 | 裏口内線で技術へ連絡 | システム | 部署を選択して内線をかけられる機能を追加 | S/U | F1 | 高
19 | 業務フロー | 中子の納品受領（QRコード？） | 受領印を置き、勝手に押印して帰ってもらう |  | 対応なし | S/U | F3 | 中
20 | 業務フロー | 福熱の伝票（朝早い集荷） | 現状どおり旧事務所カウンターに設置 |  | 対応なし | U | － | －
21 | 業務フロー | 出庫伝票の受け取り方法 | 複合機からPDF送信・急ぎは電話 | 実地 | 共有ドライブを作成 | U/S | F1 | 中
22 | 業務フロー | 朝一引取便の伝票置き場（ティエラ等） | 現状どおり旧事務所カウンターに設置 |  | 対応なし | U | － | －

## 機能案サマリー
受付システムで対応する機能案（意思決定用）
機能ID | 機能名 | 内容 | 優先度 | 対応する懸念No. | 実施判断
F1 | 部署別・総務 呼び出し導線 | 受付画面に「用件が上記にない方・業者・配達」導線を追加し、該当部署（総務・技術等）へTeams通知＋内線案内。不在時はグループ通知にフォールバック。既存の部署電話・通知設定・Teams通知が流用可。 | 高 | 7・8・11・12・13・18・21（＋6・10）
F2 | 納品・集荷の場所案内／地図表示 | 受付画面で注文先・品目に応じた置き場所・構内地図を表示。注文書FAXへの地図同送（運用）と併用。 | 高 | 3・13
F3 | 受領・伝票の電子化／記録 | 引取・受領時に品名／数量を記録し電子受領（QR・電子印は既存）。朝早い・相手が押して帰るものは物理運用を継続。 | 中 | 17・19
F4 | 配達品の受付・保管案内 | 配達受付で置き場所（要冷蔵・専用容器等）を案内。受領印運用と連動。冷蔵庫等は物理設備。 | 中 | 1・2・12・16
F5 | 来客・業者の受付類型追加 | 挨拶来客・点検業者などの受付導線。稀なためF1の総務呼び出しで代替可。当面は運用でも可。 | 低 | 6・10・14・15
【前提・物理・運用で対応】
― | 内線設備の整備 | 旧⇔新事務所・玄関・裏口の内線。F1呼び出しの土台（システム外の設備投資） | 前提 | 7・8・11・12・13・18・21
― | 物理設備 | 小型冷蔵庫・使用済みインク専用容器・配達品置き場 | 前提 | 1・2
― | 運用ルール化 | マニフェスト・劇物押印・鍵受け渡し・朝早い集荷伝票など（開発不要、総務と文書化） | ― | 4・5・9・14・15・20・22